TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á PHÂN HIỆU ĐẮK LẮK

Số: …./2026/KH-ĐHĐA-PH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 09 năm 2026

KẾ HOẠCH Cuộc thi AI Innovation Challenge 2026

(Cập nhật hệ sinh thái Tác nhân AI toàn trình)

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

- Trang bị kỹ năng ứng dụng AI tạo sinh (Generative AI) và xây dựng AI Agent thực chiến vào công việc thực tiễn, sử dụng luồng tự động hóa để thay thế các tác vụ thủ công.

- Rèn luyện tư duy phản biện, khả năng phát hiện rủi ro ảo giác dữ liệu (Hallucination) và tối ưu vận hành hệ thống thông qua nghệ thuật kiểm thử đối kháng (Red-Teaming).

- Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo ra các phần mềm Web/App ứng dụng AI có khả năng giải quyết trực tiếp các bài toán của cộng đồng, nông nghiệp, du lịch và hành chính tại Tây Nguyên.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC THAM GIA

1. Đối tượng: Sinh viên thuộc trường Đại học Đông Á – Phân hiệu Đắk Lắk. Khuyến khích mô hình đội liên ngành (kết hợp khối Kỹ thuật và khối Kinh tế, Ngôn ngữ, Du lịch, Điều dưỡng).

2. Hình thức: Nhóm 3 - 5 sinh viên. Các đội thi được cung cấp các bộ khung kỹ thuật (Master Templates) để lắp ráp sản phẩm mà không cần viết mã (No-code).

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH Chương trình được tổ chức với trọng tâm là thực hành lắp ráp hệ sinh thái 4 nền tảng (NotebookLM, Gemini, n8n, Antigravity), chia làm các giai đoạn cụ thể:

1. Giai đoạn 1: Phát động và Tiếp nhận đăng ký (Dự kiến: Tuần 1 – tháng 12/2026)

- Thời gian gửi đăng ký: Từ ngày 01/12/2026 đến 17:00 ngày 06/12/2026.

- Công bố danh sách đội thi: Ngày 07/12/2026 trên trang Fanpage chính thức của Phân hiệu.

- Mọi khiếu nại liên quan tới cuộc thi được gửi về BTC giải quyết.

2. Giai đoạn 2: Chương trình huấn luyện chuyên sâu - Bootcamp (Dự kiến: Tuần 2 – 3 tháng 12/2026) Ban Tổ chức chủ trì triển khai chuỗi 03 chuyên đề đào tạo (bắt buộc). Để đảm bảo tính khả thi cho sinh viên Phi-IT, nội dung huấn luyện tập trung vào việc tùy biến các bộ khung có sẵn:

- Chuyên đề 1 (Não bộ & Trí nhớ): Phương pháp làm sạch tài liệu, neo dữ liệu chuyên ngành (Data Grounding) trên NotebookLM và kỹ năng thiết kế System Instructions tuân thủ Khung 6 trụ cột trên Gemini.

- Chuyên đề 2 (Hệ thần kinh): Tự động hóa luồng công việc với n8n. Cung cấp file JSON mẫu để sinh viên thực hành nối API từ Gemini sang các ứng dụng như Telegram, Google Sheets.

- Chuyên đề 3 (Thể xác & Tự vệ): Sử dụng Antigravity để sinh giao diện Web/App bằng ngôn ngữ tự nhiên. Thực hành kiểm thử đối kháng (Red-Teaming) để thiết lập rào chắn an toàn, bọc lỗi cho ứng dụng.

3. Giai đoạn 3: Vòng Sơ khảo đánh giá năng lực (Dự kiến: Tuần 4 – tháng 12/2026)

- Các đội thi hoàn thiện và nộp bộ hồ sơ dự thi điện tử (Slide thuyết trình, Bản thiết kế hệ thống và Video Live Demo 3 phút) lên hệ thống lưu trữ của Ban Tổ chức.

- Hội đồng Chuyên môn chấm điểm độc lập trực tuyến; thẩm định sự liền mạch của luồng n8n và mức độ an toàn dữ liệu.

- Công bố danh sách 10 đội thi có giải pháp xuất sắc nhất bước vào Vòng Chung kết.

4. Giai đoạn 4: Vòng Chung kết và Triển lãm Sản phẩm - Demo Day (Dự kiến: Tuần 5 – tháng 12/2026)[cite: 11]

- Hình thức: Tổ chức sự kiện trực tiếp tại Hội trường Edison – Đại học Đông Á - Phân hiệu Đắk Lắk[cite: 11].

- Nội dung trọng tâm:

  - Các đội thi tiến hành thuyết trình Pitching và Live Demo màn hình kép: Trình diễn trực tiếp giao diện Web/App (Antigravity) hoạt động đồng bộ với luồng xử lý tự động (n8n)[cite: 11].

  - Đội thi thực hiện phần thi Phòng vệ Red-Teaming: Xử lý trực tiếp các câu hỏi, tình huống cố tình nhập sai dữ liệu, bẻ gãy logic từ Hội đồng Giám khảo nhằm kiểm tra tính kỷ luật của Tác nhân AI[cite: 11].

- Công bố kết quả, trao giải thưởng và bế mạc cuộc thi[cite: 11].

- Cơ cấu giải thưởng:

Tổng giá trị tiền thưởng dự kiến là 8.500.000 VNĐ, bao gồm[cite: 11]:

- 01 Giải Nhất: 3.000.000 VNĐ kèm Giấy khen của Giám đốc Phân hiệu[cite: 11].

- 01 Giải Nhì: 2.000.000 VNĐ kèm Giấy khen của Giám đốc Phân hiệu[cite: 11].

- 02 Giải Ba: 1.000.000 VNĐ kèm Giấy khen của Giám đốc Phân hiệu[cite: 11].

- 03 Giải Khuyến khích: 500.000 VNĐ kèm Giấy chứng nhận của Ban tổ chức[cite: 11].

b. Phiếu chấm điểm (Rubric Chuẩn hóa - Thang 100 điểm): (Thay thế hoàn toàn phiếu chấm điểm cũ)[cite: 11] Hội đồng Giám khảo sẽ đánh giá dựa trên sự trơn tru của toàn bộ dây chuyền thay vì độ phức tạp của mã nguồn:

1. Tính kỷ luật và An toàn hệ thống - Tầng Lõi (25 điểm): Tác nhân AI tuân thủ tuyệt đối System Instructions (Gemini) và nguồn mỏ neo (NotebookLM), không bị “thoát vai” (Role Drift) và từ chối các yêu cầu vi phạm đạo đức/logic[cite: 11].

2. Mức độ Tự động hóa & Giải quyết vấn đề - Tầng Vận hành (25 điểm): Tính thực tiễn của bài toán. Luồng workflow trên n8n được thiết kế liền mạch, không bị đứt gãy kết nối API và có bọc lỗi (Exception Handling) tốt[cite: 11].

3. Đổi mới sáng tạo & Trải nghiệm UI/UX - Tầng Giao diện (20 điểm): Giao diện sinh ra từ Antigravity trực quan, thân thiện, che giấu được sự phức tạp của hệ thống kỹ thuật bên dưới[cite: 11].

4. Tác động cộng đồng và Tiềm năng thương mại (15 điểm): Khả năng mở rộng quy mô giải pháp cho thị trường Tây Nguyên, giá trị tiết kiệm thời gian/chi phí mang lại cho người dùng cuối[cite: 11].

5. Kỹ năng Pitching và Phòng vệ Red-Teaming (15 điểm): Năng lực thuyết trình lôi cuốn và kỹ năng bảo vệ tính toàn vẹn của Tác nhân AI trước các “bẫy kiểm thử” từ Ban Giám khảo[cite: 11].

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN[cite: 10]

1. Danh sách Ban Giám khảo (Cập nhật dựa trên chuyên môn lõi)[cite: 10]

- Thầy Trần Thành Thắng (Chủ tịch Hội đồng): Chuyên gia AI & RAG. Đánh giá tính kỷ luật của lõi AI (System Instructions trên Gemini), chất lượng kho dữ liệu NotebookLM và khả năng chống ảo giác (Zero-Hallucination)[cite: 10].

- Thầy Vũ Anh Tuấn (Phó Chủ tịch Hội đồng): Chuyên gia Backend & Tự động hóa. Trực tiếp chấm điểm Tiêu chí 2 (Mức độ Tự động hóa trên n8n). Chịu trách nhiệm kiểm thử đối kháng (Red-Teaming) ở cấp độ kỹ thuật: kiểm tra khả năng bọc lỗi (Exception Catching), xử lý ngoại lệ và độ ổn định của API khi bị ép tải[cite: 10].

- (Mời thêm 01-02 Đại diện Doanh nghiệp để chấm Tiêu chí Thương mại & Pitching).

2. Phân công nhiệm vụ (Tối ưu hóa năng lực nhân sự)[cite: 10]

| STT | Thời gian | Nội dung công việc | CB Chủ trì | CB Phối hợp | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Công tác Kỹ thuật & Học thuật (Bootcamp & Demo) |  |  |  |  |
| 1 | Trước sự kiện | Xây dựng “Master Templates” cho luồng n8n (cấu hình sẵn Webhook, JSON, HTTP Request) và API kết nối Antigravity. | T. Tuấn | Khoa CNTT | Đảm bảo sinh viên Phi-IT dễ dàng “lắp ráp” luồng Backend. |
| 2 | Trước sự kiện | Xây dựng Cấu trúc Prompt mẫu (Khung 6 trụ cột) và học liệu về Gemini + NotebookLM. | T. Thắng | T. Tuấn | Phối hợp để đảm bảo đầu ra của Gemini khớp định dạng với n8n[cite: 10]. |
| 3 | Trước & Trong Demo | Đảm bảo hạ tầng mạng cáp quang, setup kỹ thuật màn hình kép (Dual-screen) cho đêm Chung kết. | C. Loan | T. Tuấn | Demo n8n & Antigravity yêu cầu Internet tuyệt đối ổn định[cite: 10]. |
| II | Công tác Truyền thông & Mời khách |  |  |  |  |
| 4 | Trước sự kiện | (1) Thiết kế hình ảnh, poster, banner. (2) Viết và đăng bài truyền thông Fanpage[cite: 10]. | T. Bá Tuấn, C. Sili | C. Giang[cite: 10] | Đăng bài theo lộ trình 3 ngày/bài[cite: 10]. |
| 5 | Trước sự kiện | Liên hệ và mời Ban Giám khảo khách mời (Doanh nghiệp, Báo đài, Hội đoàn thể)[cite: 10]. | C. Loan | T. Tuấn | Thầy Tuấn hỗ trợ khai thác mạng lưới đối tác bên ngoài[cite: 10]. |
| III | Công tác Hậu cần & Điều phối |  |  |  |  |
| 6 | Trước & Sau sự kiện | In giấy chứng nhận, chuẩn bị giải thưởng, phiếu chấm điểm, danh sách nhận thưởng[cite: 10]. | C. Loan | C. Thư[cite: 10] | [cite: 10] |
| 7 | Trong sự kiện | Điều phối chỗ ngồi sinh viên, chuẩn bị tiết mục văn nghệ[cite: 10]. | A. Duy, A. Sinh[cite: 10] | C. Dung, C. Hoa, CLB VN[cite: 10] | [cite: 10] |
| 8 | Trong sự kiện | Tổng hợp kết quả chấm thi thời gian thực[cite: 10]. | C. Loan |  | [cite: 10] |
| 9 | Sau sự kiện | Thanh quyết toán chi phí, thu dọn hội trường[cite: 10]. | C. Nương, Tổ Tạp vụ[cite: 10] | A. Hưng[cite: 10] | [cite: 10] |